# 2003年
广州移动分销商联谊会

活动目的

1、增进分销商间的联系，了解分销商需求。

2、提升广州移动品位，提高分销商的信心。

活动时间

2002年12月27日星期五16：00—20：30（待定）

活动地点

广州麓湖高尔夫球乡村俱乐部

活动对象

广州移动分销商（预计200左右）

活动主题

“共同迈向新纪元”广州移动分销商新年联谊会

活动形式

1、会议

2、露天自助餐会

活动流程

16：00—16：30      迎宾

16：30—18：00      会议

18：00—18：30      休息及进入餐会

18：30—20：30      自助餐会

20：30—21：00      欢送嘉宾

会场布置

1、会场入口

设立大型充气圆拱门，标明广州移动分销商联谊会字样

2、会议大厅

A、接待处

设立接待处，接待分销商来宾到访和签到。

B、入口处

设立10个花篮，装饰现场气氛。

C、会议现场

a、以会场式布置现场，背景喷画安排在主席台后面。

b、主席台设立一排座位，分别安排广州移动领导和部分分销商代表就坐。

c、设立演讲台，设置麦克风和投影仪。

D、餐会现场

a、设置小舞台，用于助兴舞台表演。

b、设立舞台背景板，显著位置标明活动信息点。

c、四周放置宣传易拉卷，宣传企业形象。

d、设置自助餐服务，为来宾供应各种美食和烧烤。

e、设立容纳200人左右就餐座位，座位主要面向舞台和自助餐区。

活动介绍

- 迎宾

时间：16：00—16：30

形式：1、4名礼仪小姐接待来宾和签到，收集来宾名片用于抽奖并发放纪念礼品。

2、广州移动接待各分销商来宾。

人员：礼仪小姐4名

广州移动数名

物料：签到簿、签到笔

花篮10个

礼品220份

礼品：待定（由广州移动提供）

- 会议

时间：16：30—18：00

形式：1、年度销售总结

2、新年度销售计划（具体内容由广州移动制定）

人员：主持人1名（广州移动）

发言领导数名（广州移动）

物料：麦克风2支

音响设备

鲜花盆景1个

- 休息及进入餐会现场

时间：18：00—18：30

形式：1、在会议现场休息片刻，由广州移动领导带领各来宾进入自助餐会现场。

2、礼仪小姐协助引领来宾进入自助餐会现场。

人员：广州移动领导

礼仪小姐4名

- 自助餐会

时间：18：30—20：30

形式：1、自助餐

形式：为来宾提供各式美食、饮料和烧烤服务。

物料：就餐座位

自助餐食品和饮料

人员：服务员数名

2、助兴表演

形式：1、小提琴协奏

时间：18：30—19：15

内容：现场由3名小提琴手演奏著名经典歌曲。

2、外国Band队现场演奏歌曲

时间：19：15—20：00

内容：由Band队现场演奏节奏感强烈的现代流行歌曲，并邀请来宾上台一起跳舞。

人员：小提琴手3名

外国Band队

3、现场抽奖

时间：20：00—20：30

形式：邀请广州移动领导现场抽出幸运的来宾，获取丰厚的奖品。

奖项设置：一等奖1名：名牌数码相机各一台

二等奖3名： 品牌榨汁机各一台

三等奖9名：品牌微波炉各一台

幸运奖30名：洋酒各一瓶

- 欢送宾客

时间：20：30—21：00

形式：广州移动人员和礼仪小姐欢送来宾离开会场